## PL4 Đang gia han
TRƯỜNG HỢP ĐANG VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐỂ ĐĂNG CÔNG KHAI (Tính đến ngày 25/11/2023)
TT (Số DA) | Tên tổ chức sử dụng đất có vi phạm | Tên dự án giao đất, thuê đất | Địa điểm | Diện tích vi phạm (m2) | Nội dung vi phạm | Kiến nghị xử lý vi phạm | Kết quả xử lý | Hiện trạng ĐT Xây dựng (Tiến độ xây dựng tại TĐ thanh tra | Mục đích sử dụng đất | Ghi chú
1 | Công ty CP Cảng Dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa | Dự án Nhà công vụ phục vụ vận hành và mở rộng Cảng Nghi Sơn | P. Trúc Lâm, TX Nghi Sơn |  | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Tờ trình số 2503/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 01/9/2020 | QĐ số 3649/QĐ-UBND ngày 01/09/2020 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; QĐ số 26/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 11/2/2023 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 12 tháng | 70% công trình dự án | TM | Đã được gia hạn thêm 12 tháng do bất khả kháng | s
2 | Công ty CP HTQ Việt Nam | Khu tổ hợp dịch vụ HTQ | Hải Bình, TX Nghi Sơn | 18663.7 | Không sử dụng đất liên tục vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 173/KLTT-STNMT ngày 18/8/2021 | QĐ 251/QĐ-BQLKKT ngày 13/8/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | đất trống | TM |  | s
3 | Công ty CP Xây dựng dịch vụ thương mại Nam Thanh Bắc Nghệ | Khu dịch vụ tổng hợp hậu cần | Mai Lâm, TX Nghi Sơn | 3305.9 | Không sử dụng đất liên tục vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 21/KLTT-STNMT ngày 27/7/2021 | QĐ 12/QĐ-BQLKKT ngày 08/01/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | đất trống | TM | CV số 4712/UBND-NN ngày 07/4/2023 giao Ban Nghi Sơn xem xét gia hạn Bất khả kháng cho Công ty | s
4 | Công ty TNHH Trần Mạnh Tiến Thành | Khu thương mại đô thị | Hải Bình, TX Nghi Sơn | 11862 | Không sử dụng đất liên tục vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 40/KLTT-STNMT ngày 30/7/2021 | QĐ 13/QĐ-BQLKKT ngày 08/01/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | đất trống | TM | CV số 8125/UBND-NN ngày 12/6/2023 giao Ban Nghi Sơn xem xét gia hạn Bất khả kháng cho Công ty | s
5 | Công ty TNHH Xuân Thành Công | Khu dịch vụ thương mại và khách sạn Xuân Thành Công | Tĩnh Hải, TX Nghi Sơn | 10003 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 34/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021 | QĐ 14/QĐ-BQLKKT ngày 08/01/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 80% (8/10 hạng mục công trình) | TM | CV số 8125/UBND-NN ngày 12/6/2023 giao Ban Nghi Sơn xem xét gia hạn Bất khả kháng cho Công ty | s
6 | Công ty TNHH đầu tư TM Tuấn Dũng | Kinh doanh khai thác chợ hải sản đầu mối | Cảng cá Lạch Bạng, TX Nghi Sơn | 8337.8 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 23/KLTT-STNMT ngày 28/7/2021 | QĐ 20/QĐ-BQLKKT ngày 14/01/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Đã xây dựng 03/15 hạng mục | TM | CV số 8125/UBND-NN ngày 12/6/2023 giao Ban Nghi Sơn xem xét gia hạn Bất khả kháng cho Công ty | s
7 | Công ty TNHH Đông Tiến | Khu trụ sở, văn phòng điều hành | Trúc Lâm, TX Nghi Sơn | 5588.4 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 44/KLTT-STNMT ngày 30/7/2021 | QĐ số 3649/QĐ-UBND ngày 01/09/2020 gia hạn 24 tháng;QĐ số 148/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 29/5/2023 gia hạn thêm 14 tháng | 44% (4/9 hạng mục công trình) | TM | Đã được gia hạn thêm 14 tháng do bất khả kháng | s
8 | Công ty TNHH đầu tư Nghi Sơn Việt Nam | Nghi sơn offit | Tĩnh Hải, TX Nghi Sơn | 10010.4 | Không sử dụng đất liên tục vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 76/KLTT-STNMT ngày 06/8/2021 | QĐ 15/QĐ-BQLKKT ngày 08/01/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | đất trống | TM |  | s
9 | Công ty TNHH Dịch vụ thương mại vận tải Phương Gầy | Khu bến xe và Trạm dịch vụ thương mại tổng hợp | Trúc Lâm, TX Nghi Sơn | 26542 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 05/KLTT-STNMT ngày 09/7/2021 | QĐ số 410/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 22/11/2021 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 67% (10/15 hạng mục công trình) | TM |  | s
10 | Công ty TNHH Trung Nam | Dự án khu dịch vụ tổng hợp nhà hàng, khách sạn Trung Nam | X Tân Trường, TX. Nghi Sơn | 13338 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 08/KL-STNMT ngày 16/7/2021 | QĐ số 396/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 15/11/2021 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 28% (4/14 hạng mục công trình) | TM |  | s
11 | Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại đa quốc tế Ánh Dương | Khu thương mại | P. Hải Thượng, TX Nghi Sơn | 3246 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 09/KL-STNMT ngày 16/7/2021 | QĐ 425/QĐ-BQLKKT ngày 29/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 72% (5/7 hạng mục công trình) | TM |  | s
12 | Công ty TNHH Châu Tuấn-Hải Thanh | Nhà xưởng sản xuất bột cá và thu mua, chế biến hải sản | P. Hải Thanh, TX. Nghi Sơn | 3360 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 74/KL-STNMT ngày 06/8/2021 | QĐ 426/QĐ-BQLKKT ngày 29/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 58% (7/12 hạng mục công trình) | SX |  | t
13 | Công ty cổ phần tập đoàn Tân Phục Hưng | Xây dựng trạm dừng nghỉ và dịch vụ hậu cần quốc tế (giai đoạn 1) | X. Tùng Lâm, TX. Nghi Sơn | 64470.1 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 77/KL-STNMT ngày 06/8/2021 | QĐ 419/QĐ-BQLKKT ngày 26/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 6% (1/16 hạng mục công trình) | TM |  | s
14 | Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Nghi Sơn | Nhà máy sang chiết nạp Gas (LPG), giai đoạn 1 | P. Mai Lâm, TX Nghi Sơn | 8868.2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 11/KL-STNMT ngày 16/7/2021 | QĐ 418/QĐ-BQLKKT ngày 26/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 80% (16/20 hạng mục công trình) | TM |  | s
15 | Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Viết Hoa | Nhà máy sản xuất thép 1 ly, sản xuất gia công hàng cơ khí, thiết bị máy móc, các hoạt động dịch vụ phục vụ khu công nghiệp và Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn | P. Tĩnh Hải, TX. Nghi Sơn | 22892 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 149/KL-STNMT ngày 15/8/2021 | QĐ 420/QĐ-BQLKKT ngày 26/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 83% (10/12 hạng mục công trình) | SX |  | s
16 | Công ty TNHH Hùng Trâm - Nghi Sơn | Đầu tư xây dựng Khu trụ sở, văn phòng làm việc | P. Hải Thượng, TX. Nghi Sơn | 3077 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 19/KL-STNMT ngày 27/7/2021 | QĐ 495/QĐ-BQLKKT ngày 28/12/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 55,5% (05/9 hạng mục công trình) | TM |  | s
17 | Công ty TNHH Nhất Hà | Dự án khu thương mại dịch vụ Nhất Hà | P. Hải Bình, TX. Nghi Sơn | 520.4 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 151/KL-STNMT ngày 15/8/2021 | QĐ 448/QĐ-BQLKKT ngày 07/12/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 85% (11/13 hạng mục công trình) | TM |  | s
18 | Công ty cổ phần Do Xuyên | Dự án Khu du lịch sinh thái biển Du Xuyên | P. Hải Thanh, TX. Nghi Sơn | 9844.2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 55/KL-STNMT ngày 04/8/2021 | QĐ 440/QĐ-BQLKKT ngày 02/12/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 57% (8/14 hạng mục công trình) | TM |  | t
19 | Hợp tác xã Minh Thành | Dự án khu dịch vụ chuyên sản xuất, cung cấp vật tư cơ khí, sửa chữa tàu thuyền | P. Bình Minh, TX. Nghi Sơn | 12032 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 06/KL-STNMT ngày 13/7/2021 | QĐ 441/QĐ-BQLKKT ngày 02/12/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 64% (7/11 hạng mục công trình) | TM |  | s
20 | Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Thái Sơn | Đầu tư xây dựng Trung tâm chuyển giao công nghệ và đóng gói hàng thủy sản xuất khẩu | P. Hải Thanh, TX. Nghi Sơn | 20516.9 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 66/KL-STNMT ngày 05/8/2021 | QĐ 442/QĐ-BQLKKT ngày 02/12/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 20% (4/20 hạng mục công trình) | TM |  | s
21 | Công ty TNHH Chế biến hải sản Ba Làng | Đầu tư xây dựng nhà làm việc, chế biến thủy hải sản | P. Hải Thanh, TX. Nghi Sơn | 8121.4 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 66/KL-STNMT ngày 05/8/2021 | QĐ 432/QĐ-BQLKKT ngày 01/12/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 62,5% (10/16 hạng mục công trình) | SX |  | s
22 | Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Hưng Thịnh | Dự án kinh doanh thiết bị, vật tư ngư cụ và dịch vụ ăn nghỉ hậu cần nghề cá | P. Hải Bình, TX. Nghi Sơn | 1081.1 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 68/KL-STNMT ngày 05/8/2021 | QĐ 435/QĐ-BQLKKT ngày 01/12/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 20% (2/10 hạng mục công trình) | TM |  | s
23 | Công ty cổ phần LICOGI 13 - Vật liệu xây dựng | Dự án Nhà máy gạch không nung | xã Hải Yến, TX. Nghi Sơn | 18156.3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 10/KL-STNMT ngày 16/7/2021 | QĐ 433/QĐ-BQLKKT ngày 01/12/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 56% (5/8 hạng mục công trình) | SX |  | s
24 | Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại 315 | Đầu tư xây dựng Tổ hợp dịch vụ thương mại, khách sạn, nhà hàng | P. Hải Thượng, TX. Nghi Sơn | 10000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 143/KL-STNMT ngày 15/8/2021 | QĐ 431/QĐ-BQLKKT ngày 01/12/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | chưa đánh giá được do k có MB ban đầu, chỉ có MB cho xây tạm | TM |  | s
25 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu gỗ Phương Bắc | Dự án xây dựng nhà kho, xưởng sản xuất chế biến gỗ và bãi tập kết gỗ | P. Nguyên Bình, TX Nghi Sơn | 5310.8 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 07/KL-STNMT ngày 15/7/2021 | QĐ 10/QĐ-BQLKKT ngày 10/01/2022 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 87,5% (7/8 hạng mục công trình) | SX |  | s
26 | Công ty TNHH Thọ Dương - Hải Bình | Trạm xử lý nước thải khu vực cảng cá Lạch Bạng | P. Hải Bình, TX. Nghi Sơn | 1207 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Công văn số 3982/UBND-NN ngày 28/3/2022; Công văn số 3023/STNMT-QLĐĐ ngày 15/4/2022. | QĐ số 119/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 22/4/2022 của BQL KKT Nghi Sơn và các KCN |  | SX |  | s
27 | Công ty TNHH Đoàn Thúy Nghi Sơn | Xưởng sản xuất, chế biến gỗ và đồ gỗ mỹ nghệ | P. Hải Bình, TX. Nghi Sơn | 3832.5 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 14/KLTTSTNMT ngày 17/3/2022 | QĐ 148/QĐ-BQLKKT ngày 23/5/2022 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 28,5% (2/7 hạng mục công trình) | SX |  | s
28 | Công ty TNHH Thanh Hoa Nghi Sơn | Xưởng sản xuất gia công và kinh doanh ngư cụ phục vụ nghề biển khu vực cảng cá Lạch Bạng | P. Hải Bình, TX. Nghi Sơn | 4047 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 14/KLTTSTNMT ngày 17/3/2022 | QĐ 149/QĐ-BQLKKT ngày 23/5/2022 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 78,5 (11/14 hạng mục công trình) | SX |  | s
29 | Công ty TNHH Một thành viên Vinh Nhất | Nhà máy sản xuất, chế biến nông lâm sản kết hợp khu trưng bày đồ gỗ mỹ nghệ | X. Trường Lâm, TX. Nghi Sơn | 10146.3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 14/KLTTSTNMT ngày 17/3/2022 | QĐ 150/QĐ-BQLKKT ngày 23/5/2022 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | 50% (9/18 hạng mục công trình) | SX |  | s
30 | Công ty CP Hóa chất Gama Thanh Hóa | Đầu tư xây dựng bến cảng số 6 - Cảng tổng hợp Nghi Sơn | X. Hải Hà, TX Nghi Sơn | 65014.5 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Báo cáo số 142/BC-STNMT ngày 20/9/2022; Công văn số 9081/STNMT-TTr ngày 14/10/2022 | QĐ số 310/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 31/10/2022 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng | 67% (18/27 hạng mục công trình) | TM |  | s
31 | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại NSCM | Khu văn phòng, khách sạn và dịch vụ thương mại | TT Tĩnh Gia, TX. Nghi Sơn | 2841.6 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 15/KL-STNMT ngày 25/7/2021 | QĐ 424/QĐ-BQLKKT ngày 29/11/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Đã đầu tư 2/10 hạng mục công trình | TM |  | s
32 | Công ty TNHH TM Bắc Thành | Khu du lịch sinh thái, câu cá, cối giã gạo bằng nước | Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa | 27062 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Công văn số 7585/STNMT-TTr ngày 03/12/2019 | VB 415 ngày 09/01/2020 cho gia hạn 24 tháng |  | TM | Sở sẽ tiến hành kiểm tra việc sử dụng đất thực hiện dự án của Công ty
33 | Công ty TNHH CBLS&XNK Thành Công | Xưởng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ | P. Quảng Thành, TP. Thanh Hóa | 6525 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Công văn số 2357/STNMT-TTr ngày 04/5/2019; Kết luận số 15/KLTT-STNMT ngày 01/4/2022 | QĐ số 2084/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 cho Công ty được gia hạn 24 tháng; CV số 15729/UBND-NN gia hạn 03 tháng (bất khả kháng) | Cty báo đã hoàn thành DA | SX | Sở sẽ tiến hành kiểm tra việc hoàn thành DA của Cty
34 | Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa | Trung tâm DVTM, văn hóa | P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa | 1734 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 |  | UBND tỉnh có Công văn số 11450/UBND-CN ngày 03/8/2021 thống nhất tiếp tục thực hiện Dự án; đang giao các ngành xem xét đề nghị của Công ty về điều chỉnh thiết kế công trình. | Lưu ý vì dự án này ở trung tâm TP sẽ có yk của cử tri. Thanh tra không có thông tin, đề nghị QLĐĐ cung cấp thông tin | TM
35 | Công ty TNHH Viễn tin Thanh Hóa | Khu thương mại hỗn hợp | P. Đông Vệ, TP Thanh Hóa | 12360.1 | Không sử dụng đất liên tục vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 04/KL-STNMT ngày 25/5/2021 | QĐ số 4702/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Đất trống | TM
36 | Công ty Cổ phần phát triển nhà và bất động sản Ruby Group (trước kia là Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông) | Bảo tàng cổ vật Hoàng Long | P. Đông Hương, TP Thanh Hóa | 13677 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 41/KLTT-STNMT ngày 30/7/2021; Tờ trình số 1117/TTr-STNMT ngày 11/11/2021 | QĐ số 4695/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng |  | Văn hóa
37 | Công ty TNHH Vạn Liên Việt | Khu cây xanh, văn hóa, thể dục thể thao | P. Quảng Hưng, TP Thanh Hóa | 10535 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 53/KLTT-STNMT ngày 03/8/2021; Tờ trình số 1119/TTr-STNMT ngày 11/11/2021 | QĐ số 4601/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Mới san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào. | Thể thao
38 | Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Ánh | Dự án đầu tư xây dựng Công viên vui chơi giải trí thanh thiếu niên, khu dịch vụ ăn uống, bãi đỗ xe | X. Đông Tân, TP. Thanh Hóa | 4445.5 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 126/KLTT-STNMT ngày 13/8/2021; Tờ trình số 971/TTr-STNMT ngày 13/10/2021 | QĐ số 4113/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Khu đất đã san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào bao quanh khu đất. Chưa xây dựng được các công trình trên đất theo MB được duyệt | TM
39 | Công ty cổ phần Thanh Tân | Khu tìm hiểu văn hóa dân tộc Xứ Thanh | P. Hàm Rồng, TP Thanh Hóa | 16339.24 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 229/KLTT-STNMT ngày 07/9/2021; Tờ trình số 977/TTr-STNMT ngày 13/10/2021 | QĐ số 4132/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Nhà điều hành; nhà dân tộc Dao; nhà dân tộc H’Mông; nhà trưng bày cổ vật và lưu niệm. | Văn hóa
40 | Công ty Cổ phần Thảo Trung | Xây dựng kinh doanh dịch vụ thương mại, khách sạn | P. Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa | 5944 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 123/KL-STNMT ngày 13/8/2021 | QĐ số 4844/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Đã XD được 7 hạng mục công trình. Còn 02 hạng mục công trình chính Công ty chưa đầu tư xây dựng.Công ty báo cáo đã đầu tư 50 tỷ. | TM | Đã được UBND tỉnh gia hạn nhiều lần bằng các CV. Đã đầu tư xây dựng với giá trị tiền lớn, Nếu quá 01/12/2023 không hoàn thành dự án thuộc trường hợp thu hồi đất không được bồi thường tài sản trên đất. Đúng quy định của pháp luật nhưng tiềm ẩn việc chống đối, khó khả thi.
41 | Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Thống Nhất (trước đây là Công ty cổ phần Vĩnh Nguyên) | Trụ Sở làm việc | P. Đông Cương, TP. Thanh Hóa | 5382.4 | Không sử dụng đất liên tục vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 177/KL-STNMT ngày 18/8/2021 | QĐ số 192/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | chưa triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình theo tổng mặt bằng đã được phê duyệt. Đất đang được sử dụng vào mục đích kho, bãi tập kết; chưa sử dụng đất theo mục đích cho thuê. | TM
42 | Công ty CP Du lịch Kim Quy | Dự án Phía Bắc Hồ Kim Quy, Khu du lịch Hàm Rồng | P. Hàm Rồng, TP Thanh Hóa | 21482 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Tờ trình số 953/TTr-STNMT ngày 02/11/2022; Báo cáo số 8346/STNMT-TTr ngày 20/9/2022; số 9089/STNMT-TTr ngày 14/10/2022 | QĐ số 5344/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng; Quyết định số 3872/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 v/v gia hạn tiến độ sử dụng đất 06 tháng |  | TM | Đã được gia hạn 24 tháng. Đã được gia hạn bất khả kháng. Sẽ đưa vào danh sách thanh tra dự án.
43 | Công ty CP Đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo Thanh Hóa | Trường mầm non chất lượng cao Búp Sen Xanh 2 | P. Đông Hải, TP. Thanh Hóa | 4.352,1 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 15/KLTTSTNMT ngày 01/4/2022 | QĐ số 1704/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh | đã san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào gạch bao quanh và nhà bảo vệ, chưa đầu tư thêm công trình nào trên đất | GD
44 | Công ty CP Thương mại kinh doanh địa ốc Hưng Gia Thanh Hóa | Nhà hàng khách sạn Hưng Gia | P. Đông Hải, TP. Thanh Hóa | 9677 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 15/KLTT-STNMT ngày 01/4/2022; Tờ trình số 417/TTr-STNMT ngày 13/5/2022;Công văn số 4348/STNMT-QLDD ngày 25/5/2022 | QĐ số 2227/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh | Công ty đã thực hiện xong việc san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào bao quanh. | TM
45 | Trường Cao đẳng Y-Dược Thăng Long | Xây dựng Trường Cao đẳng Y-Dược Thăng Long | P. Quảng Thành, TP. Thanh Hóa | 60029 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Tờ trình số 497/TTr-STNMT ngày 31/5/2022;Công văn số 5059/STNMT-QLDD ngày 15/6/2022 | QĐ số 2226/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh | Trường đã đầu tư xây dựng 11/21 hạng mục công trình, đều không đúng vị trí. Ngoài ra, Trường đã xây dựng 02 hạng mục công trình không có trong mặt bằng: | GD | Theo báo cáo của Trường thì dự án đã được đầu tư xây dựng 93 tỷ đồng (có chứng thư kèm theo) và tiền BTGPMB hơn 12 tỷ đồng. Nếu quá thời gian được gia hạn mà Trường không hoàn thành DA sẽ bị thu hồi đất và tài sản trên đất và không được bồi thường. Đúng luật nhưng khó khăn trong việc thu hồi đất vì số tiền Trường đầu tư nhiều và các công trình được XD trong thời gian thực hiện DA.
46 | Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Tuấn | Trung tâm thương mại mẫu nhà gỗ truyền thống Thanh Hóa và VPĐD | P. Đông Hải, TP. Thanh Hóa | 1588.4 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Báo cáo số 22/BC-STNMT ngày 28/02/2022; Tờ trình số 379/TTr-STNMT ngày 29/4/2022; Công văn số 4220/STNMT-QLDD ngày 23/5/2022 | QĐ số 1795QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh | còn lại 03/06 hạng mục chưa đầu tư xây dựng, | TM
47 | Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Thành | Trụ sở làm việc | P. Quảng Thành, TP. Thanh Hóa | 32000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Báo cáo số 68/BC-STNMT ngày 08/6/2022; Tờ trình số 571/TTr-STNMT ngày 23/6/2022 | QĐ số 2287/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng | Đơn vị mới san lấp mặt bằng toàn bộ khu đất thực hiện dự án đầu tư, đơn vị chưa đầu tư xây dựng công trình | TM
48 | Công ty Cổ phần VNJ | Trường cao đẳng nghề kinh tế công nghệ VICET | P. Quảng Thành, TP. Thanh Hóa | 94375.7 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Báo cáo số 07/BC-STNMT ngày 14/01/2022; Công văn số 7783/STNMT-QLĐĐ ngày 31/8/2022; Công văn số 8324/STNMT-TTr ngày 20/9/2022; Công văn số 9079/STNMT-TTr ngày 14/10/2022 | QĐ số 3547Q Đ-UBND ngày 20/10/2022 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng | Đối với khu đất xây dựng trường VICET: Tổng diện tích các hạng mục đã xây dựng khoảng 3 ha, + Đối với khu đất xây dựng khu dịch vụ TOYOTA 10.559,6 m2: | GD | Đã đầu tư nhiều kinh phí. Nếu quá thời gian được gia hạn mà Cty không hoàn thành DA sẽ bị thu hồi đất và tài sản trên đất và không được bồi thường. Đúng luật nhưng khó khăn trong việc thu hồi đất vì số tiền Trường đầu tư nhiều và các công trình được XD trong thời gian thực hiện DA (TS hình thành hợp pháp). Vi hiến
49 | Công ty cổ phần Giống cây trồng Thanh Hóa | Trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và khu dịch vụ thương mại tổng hợp | P. Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa | 27558.6 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 15/KLTT-STNMT ngày 01/4/2022; Tờ trình số 987/TTr-STNMT ngày 10/11/2022 | QĐ số 4059/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng | có 02 hạng mục công trình chưa hoàn thiện | TM
50 | Công ty TNHH Trường Đạt | Khu trưng bày, bán và giới thiệu sản phẩm đá ốp lát, đá mỹ nghệ xuất nhập khẩu | P. An Hưng, TP. Thanh Hóa | 9357.3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 15/KLTT-STNMT ngày 01/4/2022 | QĐ số 4105/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Công ty đã thực hiện xong việc san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào bao quanh, xây dựng cơ bản các hạng mục công trình theo mặt bằng được duyệt (khoảng 90%) | TM
51 | Công ty TNHH Thuận Thanh | Khu bãi đậu xe kết hợp dịch vụ thương mại tổng hợp | P. An Hưng, TP. Thanh Hóa | 6012.8 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 15/KLTT-STNMT ngày 01/4/2022 | QĐ số 4104/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Công ty đã thực hiện xong việc san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào bao quanh; Đã đầu tư xây dựng 06/9 hạng mục | TM
52 | Công ty TNHH kỹ thuật thiết bị y tế Thanh Hóa | Trường Trung cấp công nghệ và y dược miền Trung | P. Quảng Thành, TP. Thanh Hóa | 34451 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Tờ trình số 874/TTr-STNMT ngày 13/10/2022; Báo cáo số 97/BC-STNMT ngày 06/7/2022 | QĐ số 3554/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng | Các công trình chưa đầu tư xây dựng: 14) Nhà ở chuyên gia 03 nhà); - Các công trình đang đầu tư xây dựng: 2) Cổng phụ, Công ty đã đầu tư được 1 trong tổng số 02 cổng; 8) Ký t c xá 1 07 tầng), Công ty mới thi công được 05/07 tầng; 6) H cảnh điều h a Công ty mới đầu tư được khoảng diện tích; | GD
53 | Công ty TNHH Thương mại Ô tô Thanh Hoá | Trung tâm thương mại tổng hợp và showroom ô tô Ford Thanh Hóa | P. Đông Vệ, P. Quảng Thành, TP. Thanh Hoá | 3684 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 04/KL-STNMT ngày 25/5/2021 | QĐ số 5171/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Công ty đã đầu tư xây dựng đầy đủ các hạng mục công trình theo Tổng mặt bằng xây dựng được duyệt. Tuy nhiên có 01 hạng mục xây dựng chưa đảm bảo quy mô 4 tầng theo tổng mặt bằng xây dựng và giấy phép xây dựng được cấp. Ngoài ra, có 03 hạng mục công trình không có trong mặt bằng quy hoạch, giấy phép xây dựng được cấp. | TM
54 | Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh - Công ty cổ phần | Tổ hợp khách sạn, thương mại Tự lập Plaza | P. Đông Vệ, TP. Thanh Hoá | 7913 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 04/KL-STNMT ngày 25/5/2021 | QĐ số 5167/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Công ty đã đầu tư xây dựng hạng mục công trình chính Khách sạn, thương mại với diện tích phần nổi khoảng 5.100 m2 (nhà 03 tầng nổi + 01 tầng hầm hiện trạng đang sử dụng làm trung tâm tổ chức sự kiện, nhà hàng), tuy nhiên hạng mục này xây dựng có tầng cao, diện tích, chỉ giới xây dựng không phù hợp với Tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 và Giấy phép xây dựng được cấp | TM
55 | Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Tuấn Minh | Khu thương mại và văn phòng Tuấn Minh | P. Đông Cương, TPTH | 9048 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 15/KLTT-STNMT ngày 01/4/2022; Tờ trình số 716/TTr-STNMT ngày 30/6/2023 | QĐ số 2543/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Công ty đang triển khai thi công xong phần thô và đang hoàn thiện 07 hạng mục công trình Còn 03/10 hạng mục chưa triển khai xây dựng. | TM
56 | Công ty TNHH Nam Thịnh | Xưởng sản xuất hương đen | X. Hoằng Thịnh, H. Hoằng Hóa | 3157 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Công văn số 3968/STNMT-QLĐĐ ngày 16/5/2022; Tờ trình số 683/STNMT-QLĐĐ ngày 11/8/2022 | QĐ số 2765/Q Đ-UBND ngày 16/8/2022 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng | Đất đã san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào bao quanh, trên đất có 01 dãy nhà xưởng, 01 nhà kho, 01 trạm biến áp. | SX
57 | Công ty cổ phần Thành Nông Thanh Hóa | Nhà máy sản xuất và kinh doanh phân bón | X. Hoằng Xuân, H. Hoằng Hóa | 15080.8 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 59/KLTT-STNMT ngày 04/8/2021; Tờ trình số 1097/TTr-STNMT ngày 04/11/2021 | QĐ số 4503/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Đã XD xong 80% DA. Còn 1 nhà kho chưa xây dựng 1.358 m2. | TM | Công ty đã cơ bản xây dựng xong, đã đi vào hoạt động sản xuất. Nếu quá tháng 11/2023 công ty không hoàn thành xây dựng công trình còn lại sẽ bị thu hồi đất và các tài sản trên đất mà không được bồi thường, Đúng Luật Đất đai nhưng chưa phù hợp với Hiến pháp về quyền tài sản của tổ chức và tình hình thực tế
58 | Hộ kinh doanh Mai Văn Nội | Kinh doanh đồ gỗ nội thất và vận tải hàng hóa | Hoằng Sơn, Hoằng Hóa | 2600 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 200/KLTT-STNMT ngày 18/8/2021; Tờ trình số 1055/TTr-TNMT ngày 10/9/2021 | QĐ số 2163/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND huyện Hoằng Hóa | Còn 1 nhà kho 307,75 m2, tầng 2 nhà điều hành chưa XD | TM
59 | Công ty TNHH Dệt May Hà Nội | Nhà máy kéo sợi, dệt may | Hoằng Quý, Hoằng Hóa | 30322 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 98/KLTT-STNMT ngày 08/8/2021; Tờ trình số 41/TTr-STNMT ngày 10/01/2022; | QĐ số 1342/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh | xây dựng được 13 công trình với diện tích xây dựng khoảng 11.335 m2 (82,92%) Ngoài ra, Công ty đã đổ bê tông sân khoảng 3.000 m2 | SX
60 | Công ty cổ phần Cơ khí ô tô 19/5 | Nhà máy đóng thùng ô tô (cơ sở II) | Hoằng Quý, Hoằng Hóa | 4832,8 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 30/KLTT-STNMT ngày 29/07/2021; Tờ trình số 26/TTr-STNMT ngày 07/01/2022; | QĐ số 1675/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh | Mới san lấp, xây tường rào bao quanh | SX
61 | Công ty cổ phần May Thịnh Vượng | Nhà máy may xuất khẩu Thịnh Vượng | Hoằng Đạo, Hoằng Hóa | 39040 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 32/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021; Tờ trình số 953/TTr-STNMT ngày 08/10/2021; | QĐ số 1583/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh | San lấp được 25% mặt bằng | SX
62 | Công ty TNHH Hoàng Tuấn | Tổ hợp khách sạn dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn | X. Hoằng Tiến, H. Hoằng Hóa | 19036.9 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Báo cáo số 54/BC-STNMT ngày 10/5/2022; Tờ trình số 451/TTr-STNMT ngày 24/5/2022 | QĐ số 1801/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh |  | TM
63 | Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Bình Nam | Khu kinh doanh vật liệu xây dựng tổng hợp | Hoằng Phú, Hoằng Hóa | 2.163,7 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 45/KLTT-STNMT ngày 31/7/2021; Tờ trình số 44/TTr-STNMT ngày 10/01/2022; Công văn số 551/STNMT-QLĐĐ ngày 31/01/2023 | QĐ số 2291/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh | Mới xây dựng được 40% các hạng mục của dự án
64 | Công ty TNHH Vinh Thịnh | TMD | Hoằng Đồng, Hoằng Hóa | 9.000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 20/KLTT-STNMT ngày 07/4/2023; Tờ trình số 594/TTr-STNMT ngày 16/6/2023 | QĐ số 2292/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh | Công ty mới thực hiện việc san lấp mặt bằng, chưa xây dựng các hạng mục công trình theo mặt bằng được phê duyệt. | TM
65 | Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng CIC Việt Nam | Nhà máy sản xuất gạch không nung | Đông Sơn, TX Bỉm Sơn | 6886.1 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 13/KLTT-STNMT ngày 21/7/2021 | QĐ số 3094/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng |  | SX
66 | Công ty CP SX&TM Lam Sơn | SX Vật liệu nung trang trí liên hợp giai đoạn 3 | P. Lam Sơn, TX. Bỉm Sơn | 29887 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 12/KLTT-STNMT ngày17/3/2022; Công văn số 3542/STNMT-QLĐĐ ngày 29/4/2022 | Công văn số 6426/UBND-NN ngày 10/5/2022 đồng ý gia hạn 16 tháng (tính từ ngày ban hành VB này) | Công ty mới san lấp mặt bằng, chưa đầu tư xây dựng công trình trên đất | SX
67 | Công ty CP Nhựa bao bì Trung Hiếu | Sản xuất nhựa và gia công cơ khí | P. Lam Sơn, TX. Bỉm Sơn | 7700 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 12/KLTT-STNMT ngày17/3/2022; Công văn số 4714/STNMT-QLĐĐ ngày 06/6/2022 | Công văn số 8243/UBND-NN ngày 10/6/2022 đồng ý gia hạn 07 tháng (tính từ ngày ban hành VB này) | Các công trình chưa đầu tư xây dựng: 4 Nhà để xe; 5 Nhà kho thành phẩm; 7 Nhà xưởng sản xuất số 2; 9 Đài phun nước. Đang đưa vào Danh sách Thanh tra để thanh tra việc hoàn thành dự án | SX | Đến tháng 3/2023 hết thời gian gia hạn BKK. Đang đưa vào Danh sách Thanh tra để thanh tra việc hoàn thành dự án
68 | Công ty TNHH Dịch vụ Y tế ACA | Bệnh viện Đa khoa ACA-Bỉm Sơn | P. Phú Sơn, TX Bỉm Sơn | 6800 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 171/KLTT-STNMT ngày 18/8/2021; Tờ trình số 909/TTr-STNMT ngày 29/9/2021 | QĐ số 3929/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng (QĐ 1171/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 điều chỉnh QĐ số 3929/QĐ-UBND). | Chưa hoàn thành DA, tỉ lệ công trình XD đạt 85%; đã đi vào hoạt động | Y tế
69 | Công ty TNHH Bắc Giang | Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Bắc Giang | P. Phú Sơn, TX. Bỉm Sơn | 9074 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Tờ trình số 229/TTr-STNMT ngày 07/01/2022; Kết luận số 24/KLTTSTNMT ngày 29/7/2021 | QĐ số 242/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Chưa hoàn thành DA, tỉ lệ công trình XD đạt 95%, DA đã đi vào hoạt động | TM
70 | Công ty cổ phần Dịch vụ truyền thông LKC Việt Nam | Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản kết hợp cây ăn quả, cây dược liệu LKC Việt Nam | P. Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn | 95000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Báo cáo số 01/BC-STNMT ngày 05/01/2022; Tờ trình số 115/TTr-STNMT ngày 25/01/2022 | QĐ số 490/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng |  | Nông nghiệp khác
71 | DNTN và dịch vụ thương mại Phú Thịnh | Trung tâm đồ gỗ và trang thiết bị nội thất Phú Thịnh | P. Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn | 2325 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 121/KLTTSTNMT ngày 13/8/2021 | QĐ số 1676/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh |  | TM
72 | Công ty Bình Hưng Phát | Xưởng sửa chưa ô tô | Bắc Sơn, Bỉm Sơn | 2704,9 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 127/KLTT-STNMT ngày 13/8/2021; Tờ trình số 24/TTr-STNMT ngày 07/01/2022; | QĐ số 1722/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh | Chưa hoàn thành DA, tỉ lệ XD đạt 50% | TM
73 | Công ty TNHH Trường Thành - Đông Sơn | Khu trung tâm thương mại dịch vụ tổ chức sự kiện và cây xanh thể thao | P. Đông Sơn, TX.Bỉm Sơn | 12644 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 12/KLTT-STNMT ngày 17/3/2022; Tờ trình số 524/TTr-STNMT ngày 08/6/2022 | QĐ số 2120/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh | Công ty mới san lấp mặt bằng, chưa đầu tư xây dựng công trình trên đất. | TM
74 | Công ty TNHH TMDV XD&ĐT Thuận Thiên | Khu tổng hợp DVTM tổng hợp Tiến Nam | P. Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn | 7520 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 130/KLTT-STNMT ngày 13/8/2021; Tờ trình số 45/TTr-STNMT ngày 10/01/2022; | QĐ số 1926/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh | Chưa thực hiện DA, chưa xd hạng mục công trình | TM
75 | Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Katsuma | Khu văn phòng giao dịch và lắp ráp xe đạp | P. Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn | 7616 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 12/KLTT-STNMT ngày 17/3/2022 | Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 27/11/2022 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Công ty đã thực hiện xong việc san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào bao quanh, chưa đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo mặt bằng được duyệt | TM
76 | Công ty TNHH Xây dựng thương mại Nam Hải | Dự án Khu dịch vụ tổng hợp Nam Hải | Phú Sơn, TX Bỉm Sơn | 1771.6 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 25/KLTT-STNMT ngày 22/5/2023; | Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Công ty đã tiến hành san lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng hạng mục công trình số 1) Nhà trưng bày, giới thiệu và bán hàng tổng hợp 01 tầng. Các hạng mục còn lại Công ty chưa đầu tư xây dựng. | TM
77 | Công ty cổ phần Intimex Việt Nam | Bãi đỗ xe và Khu nhà dịch vụ tổng hợp Intimex Sầm Sơn | P. Trường Sơn, TP Sầm Sơn | 6760.7 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 118/KLTT-STNMT ngày 13/8/2021; Tờ trình số 984/TTr-STNMT ngày 15/10/2021 | QĐ số 4179/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Chưa XD công trình, đang điều chỉnh QH | TM
78 | Công ty TNHH TM&DV Minh Việt | Khu dịch vụ thương mại và vận tải Minh Việt | P. Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn | 2566 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 120/KLTTSTNMT ngày 13/8/2021 | QĐ số 5188/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh | Chưa hoàn thành DA, tỉ lệ công trình XD đạt 10% | TM
79 | Công ty CP Đầu tư xây dựng Vũ Phong | Khu dịch vụ thương mại tổng hợp | P. Quảng Cư, TP. Sầm Sơn | 4740.3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 13/KLTT-STNMT ngày 17/3/2022; Tờ trình số 407/TTr-STNMT ngày 11/5/2022; Công văn số 4918/STNMT-QLĐĐ ngày 10/6/2022 | QĐ số 2134/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh | Công ty mới thực hiện việc san lấp mặt bằng, tường rào quây tôn, đã triển khai đầu tư xây dựng xong phần móng công trình số (1) và số (2). Tỷ lệ đạt 20% | TM
80 | Công ty Cổ phần Xây dựng Quảng Tường | Khu thương mại tổng hợp, dịch vụ khách sạn du lịch | P. Trường Sơn, TP Sầm Sơn | 29996.4 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 49/KLTT-STNMT ngày 02/7/2021; Công văn số 7760/STNMT-TTr ngày 31/8/2022 | QĐ số 3088/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng | tỉ lệ XD đạt 70%, DA đã đi vào hoạt động | TM
81 | Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Biển Nhớ | Khách sạn và văn phòng làm việc | P Trường Sơn, TP Sầm Sơn | 5.798 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Báo cáo số 199/BC-STNMT ngày 30/12/2022; Tờ trình số 63/TTr-STNMT ngày 02/01/2023 | QĐ số 509/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Cơ bản Công ty đã đầu tư xây dựng các công trình theo Mặt bằng quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt; còn hạng mục Nhà D 07 tầng Công ty đã xây dựng phần móng, chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng dự án. | TM
82 | Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phú Lộc | Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và xây dựng trang trại tổng hợp | xã Hoa Lộc, H. Hậu Lộc | 77322 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Tờ trình số 584/TTr-STNMT ngày 19/7/2021 và Công văn số 11461/STNMT-QLĐĐ ngày 21/12/2021 | QĐ số 195/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Công ty xây dựng 01 nhà điều hành trên đất và tường rào bao quanh khu đất | SX
83 | Công ty TNHH Hoàng Phượng | Khu DVTM Hoàng Tiến Phúc | X. Phú Lộc, H. Hậu Lộc | 9100 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 233/KLTTSTNMT ngày 30/12/2021 | QĐ số 2032/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh | Công ty mới hoàn thiện xong việc san lấp mặt bằng thực hiện dự án, chưa đầu tư xây dựng công trình trên đất. | TM
84 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và XNK Phú Quý | Khu kinh doanh vật liệu xây dựng và sản xuất gạch không nung Phú Quý | X. Phú Lộc, H. Hậu Lộc | 10008 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Báo cáo số 21/BC-STNMT ngày 26/02/2022; Tờ trình số 429/TTr-STNMT ngày 17/5/2022 | QĐ số 1763/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh |  | TM
85 | Công ty TNHH NY Hoa Việt | Nhà máy sản xuất, kinh doanh hàng dệt may xuất khẩu | X. Triệu Lộc, H. Hậu Lộc | 225087.2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 233/KLTT-STNMT ngày 30/12/2021; Tờ trình số 561/TTr-STNMT ngày 21/6/2022 | QĐ số 2338/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh | các hạng mục công trình vẫn giữ nguyên trạng so với thời điểm Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra ngày 07/10/2020. | SX
86 | Công ty TNHH Chợ cá 30-4 Thành Công | Chợ chuyên doanh hải sản kết hợp dịch vụ hậu cần nghề cá | Hòa Lộc, Hậu Lộc | 12281 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 22/KLTT-STNMT ngày 27/3/2023; Tờ trình số 484/TTrSTNMT ngày 25/5/2023 | QĐ số 1914/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Công ty đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật dự án; hoàn thành nhà chợ chính diện tích 1.238,4 m2 , hoàn thành 27 căn kiot quanh chợ. Các căn kiot còn lại (58 căn) đã hoàn thành việc thi công phần móng công trình và đang tiến hành triển khai xây dựng phần thân, hoàn thiện mặt ngoài. | TM
87 | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh | Khu dịch vụ nông nghiệp và vật liệu xây dựng Dũng Minh | X. Quảng Bình, H Quảng Xương | 7110.4 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 36/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021; Tờ trình số 1111/TTr-STNMT ngày 09/11/2021 | QĐ số 4631/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Công ty chưa hoàn thành DA, tỷ lệ đạt 30% | TM
88 | Công ty CP Mai Linh Đông Đô | Dự án Showroom trưng bày, giới thiệu sản phẩm ô tô | Xã Quảng Tân (nay là thị trấn Tân Phong), Quảng Xương | 9750 | Không sử dụng đất liên tục vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 17/KL-STNMT ngày 25/7/2021; Tờ trình số 613/TTr-STNMT ngày 06/7/2022; Công văn số 6284/STNMT-QLĐĐ ngày 20/7/2022 | QĐ số 2647/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 06 tháng, tính từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định gia hạn (do tình huống bất khả kháng) | Công ty báo đã hoàn thành dự án | TM | Đến thang 4/2023 hết thời gian gia hạn BKK. Đang đưa vào Danh sách Thanh tra để thanh tra việc hoàn thành dự án.
89 | Công ty TNHH Tuấn Đạt | Trung tâm dịch vụ thương mại Sake | TT Tân Phong, H. Quảng Xương | 9750 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 17/KLTT-STNMT ngày 25/7/2021; Tờ trình số 613/TTr-STNMT ngày 06/7/2022 | QĐ số 2811/Q Đ-UBND ngày 18/8/2022 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng |  | TM
90 | Công ty TNHH Gia Khánh Star | Xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ Tân Khánh | TT Tân Phong, Quảng Xương | 3.949 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 23/KLTT-STNMT ngày 27/3/2023; | Quyết định 1519/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng | Công ty mới thực hiện việc san lấp mặt bằng, chưa xây dựng các hạng mục công trình theo mặt bằng được phê duyệt. | TM
91 | Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Sơn Thái Thành | Trung tâm dạy nghề y tá Điều dưỡng quốc tế | TT Tân Phong, Quảng Xương | 50.045 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 23/KLTT-STNMT ngày 27/3/2023; | Quyết định 2412/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng | Công ty đã thi công xong phần san lấp mặt bằng, ép cọc xong các công trình xây dựng, thi công xong phần nền cấp phối base giao thông, đang xây dựng phần thô Nhà Hội trường (khu số 3) và khu căng tin chuyên gia (khu số 4); xung quanh khu đất có tường rào quây tôn bao quanh. | TM
92 | Công ty cổ phần Tập đoàn Miền núi | Tổ hợp khách sạn, nhà hàng | TT. Ngọc Lặc, H. Ngọc Lặc | 8998 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Công văn số 6701/STNMT-TTr ngày 01/11/2019; Kết luận số 07/KL-STNMT ngày 23/02/2022 | QĐ số 4625/Q Đ-UBND ngày 07/11/2019 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng; QĐ số Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 gia hạn thêm 05 tháng. | Công ty mới san lấp mặt bằng, có tường rào bao quanh, đang thực hiện việc đào đất xây dựng móng công trình | TM
93 | Công ty cổ phần Tập đoàn Miền núi | Cửa hàng xăng dầu Ngọc Trung | X. Ngọc Trung, H. Ngọc Lặc | 1102.5 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 13/KLTT-STNMT ngày 21/7/2021; Tờ trình số 40/TT-STNMT ngày 10/01/2022 | QĐ số 316/Q Đ-UBND ngày 18/01/2022 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng | Công ty mới san lấp mặt bằng, chưa đầu tư xd | TM
94 | Công ty Cổ phần Thành An Thanh Hóa | Khu liên hợp nhà hàng, khách sạn và dich vụ thương mại tổng hợp Ngọc Văn | TT Ngọc Lặc, H. Ngọc Lặc | 8919.5 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Tờ trình số 53/TTr-STNMT ngày 11/01/2022; Kết luận số 125/KLTTSTNMT ngày 13/8/2021 | QĐ số 239/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Công ty đầu tư xây dựng được 01 xưởng sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô với diện tích xây dựng khoảng 1.093 m2 | TM
95 | Công ty TNHH Chế biến lâm sản và sản xuất đồ gỗ Duy Lợi | Nhà máy chế biến lâm sản và sản xuất đồ gỗ Duy Lợi | Minh Tiến, Ngọc Lặc | 30268 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 154/KLTTSTNMT ngày 15/8/2021 | QĐ số 1820/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh | đã xây dựng được 10/15 hạng mục gồm. Số hạng mục chưa xây dựng là 05 hạng mục. | SX
96 | Công ty cổ phần Việt Thanh VNC | Nhà máy sản xuất Gang - Phôi thép công suất 125.000 tấn/năm | Cao Ngọc, Ngọc Lặc | 461542 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 142/KLTT-STNMT ngày 15/8/2021; Công văn số 3680/STNMT-QLĐĐ ngày 08/5/2022 và Công văn số 4667/STNMT-QLĐĐ ngày 29/5/2023 | QĐ số 1919/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Công ty đã xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, dây chuyền tuyển tinh, lò cao nấu ga, nhà kho … cổng, tường rào và các công trình phụ trợ khác, đưa vào vận hành. Một số hạng mục phục vụ lò luyện gang, thép chưa xây dựng. | SX
97 | Công ty cổ phần Việt Thanh VNC | Sản xuất đá vật liệu xây dựng và ốp lát | Cao Ngọc, Ngọc Lặc | 56084 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 150/KLTT-STNMT ngày 15/8/2021; Công văn số 3679/STNMT-QLĐĐ ngày 08/5/2022 và Công văn số 4667/STNMT-QLĐĐ ngày 29/5/2023 | QĐ số 1938/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Còn 01/02 hạng mục nhà xưởng chưa đầu tư | SX
98 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm | Nhà máy may Cẩm Hoàng | X. Kiên Thọ, H. Ngọc Lặc | 50.000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 129/KLTT-STNMT ngày 13/8/2021; | QĐ số 2405/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Các công trình còn lại chưa thực hiện: Nhà xưởng số 2, nhà xưởng số 3, nhà xưởng cắt, nhà xưởng hoàn thiện sản phẩm, nhà để xe văn phòng, khu xử lý nước thải. Các công trình này chiếm khoảng ½ diện tích khu đất dự án. | SX
99 | Công ty TNHH XD&TM Gia Hiếu | Nhà máy gạch không nung Gia Hiếu | Cụm CN Thường Xuân | 29996 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Tờ trình số 1176/TTr-STNMT ngày 24/11/2021; Kết luận số 138/KLTTSTNMT ngày 15/8/2021 | QĐ số 4897/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh | Còn 05/17 công trình chưa hoàn thành: Nhà xưởng sản xuất 02 nhà 1B, nhà che gạch số 3 02 nhà, nhà giới thiệu sản phẩm, nhà để xe, cổng. | SX
100 | Công ty TNHH Mai Linh Star | Bến xe khách Cửa Đạt | TT Thường Xuân, huyện Thường Xuân | 4.714,3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Báo cáo số 126/BC-STNMT ngày 20/8/2022; Tờ trình số 911/TTr-STNMT ngày 20/10/2022 | QĐ số 3648/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng | Các công trình chưa đầu tư xây dựng: (5) gara ô tô; (6) nhà bảo vệ và căn tin; | TM
101 | Công ty TNHH MTV Sản xuất và chế biến lâm sản Yến Hà | Nhà máy sản xuất và chế biến gỗ | TT Vân Du, H. Thạch Thành | 16982 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 158/KLTT-STNMT ngày 16/8/2021; Tờ trình số 976/TTr-STNMT ngày 13/10/2021 | QĐ số 4140/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | San lấp 80% MB, XD được mộtcông trình 900 m2 | SX
102 | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thủy Ngọc | Trồng cây ăn quả cam - bưởi công nghệ cao | TT Vân Du, H. Thạch Thành | 537131 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 07/KLTT-STNMT ngày 24/02/2022, Tờ trình số 901/STNMT-TTr ngày 19/10/2022 | QĐ số 3646/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng | Đã xây dựng được 13/16 hạng mục công trình theo mặt bằng được phê duyệt, trong đó có 03 hạng mục xây dựng sai mặt bằng | Nông nghiệp khác
103 | Công ty CP nông sản, thực phẩm Việt Hưng | trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp | Thành Tâm, Thạch Thành | 27.847 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 134/KLTT-STNMT ngày 15/8/2021; Tờ trình số 38/TTr-STNMT ngày 10/01/2022;Văn bản số 5966/STNMT-QLĐĐ ngày 04/7/2023 | QĐ số 2427/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng | mới xây dựng được 03 hạng mục công trình (gồm: 01 chuồng nuôi, 01 bể biogas, 01 ao chứa nước thải sau xử lý), còn các hạng mục công trình khác theo mặt bằng dự án đã được phê duyệt thì Công ty chưa xây dựng | Nông nghiệp khác
104 | Công ty TNHH MTV Tân Thành 8 | Cửa hàng xăng dầu và trạm triết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng | X Thiết Ống, H Bá Thước | 6.190,3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Công văn số 10465/STNMT-TTr ngày 29/11/2022; Tờ trình số 1139/TTr-STNMT ngày 29/12/2022 | QĐ số 113/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Công ty đã san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào, xây dựng trạm biến áp. | TM
105 | Công ty TNHH Đầu tư và Xúc tiến thương mại Việt Thái | xây dựng Cơ sở sản xuất đồ gỗ thủ công mỹ nghệ và chế biến tre, luồng xuất khẩu | Điền Trung, Bá Thước | 33.317,3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 01/KLTT-STNMT ngày 07/4/2023; Tờ trình số 483/TTrSTNMT ngày 25/5/2023 | QĐ số 1934/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Đã đầu tư xây dựng 8/13 hạng mục công trình | SX
106 | Công ty cổ phần Môi trường Yên Định | Trụ sở làm việc | X. Định Long, H. Yên Định | 3928 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Công văn số 4874/STNMT-TTr ngày 20/8/2019;Kết luận số 04/KLTTSTNMT ngày 23/2/2022 | QĐ số 3394/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng | Các hạng mục công trình chưa đầu tư xây dựng: 1) Cổng vào; (2) Nhà bảo vệ; (5) Trạm năng lượng; (6) Nhà điều hành; (7) Hồ cảnh; (8) Nhà xe; (9) Nhà thí nghiệm | TM
107 | Công ty TNHH MTV sản xuất đá Vạn Long | Nhà máy sản xuất gạch không nung và xưởng sản xuất, chế biến đá làm vật liệu xây dựng | X. Yên Lâm, H. Yên Định | 29144 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 207/KLTT-STNMT ngày 18/8/2021; Tờ trình số 978/TTr-STNMT ngày 13/10/2021 | QĐ số 4180/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng |  | SX
108 | Công ty cổ phần Tập đoàn Miền núi | Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và dịch vụ thương mại | X. Thọ Xương, H. Thọ Xuân | 13735 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | CV số 1641/STNMT-TTr ngày 16/3/2020 | VB 3678/UBND-NN ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng |  | TM
109 | Công ty Cổ phần Công nghệ Thọ Xuân | Xưởng gia công, lắp ráp cơ khí Thọ Xuân | X. Thọ Hải, H. Thọ Xuân | 10000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 43/KLTT-STNMT ngày 30/7/2021; Tờ trình số 1063/TTr-STNMT ngày 01/11/2021 | QĐ số 4703/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng | Đã XD công trình 95%, DA đi vào hoạt động | TM
110 | Hợp tác xã Công nghiệp - Thương mại Thái Dương | Nhà máy gạch không nung từ đất bằng POLYMER | X. Hà Giang, H. Hà Trung | 8000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 39/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021; Tờ trình số 963/TTr-STNMT ngày 12/10/2021 | QĐ số 4141/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng |  | SX
111 | Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Thành Lộc | Khai thác, thu gom, chế biến phân Dơi làm phân bón nông nghiệp | X. Hà Sơn, H. Hà Trung | 175.697,8 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 38/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021; Tờ trình số 665/TTr-STNMT ngày 01/8/2022; CV số 1154/STNMT-QLDD ngày 17/02/2023 | QĐ số 827/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng |  | SX
112 | Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thanh Sơn Trúc Nghiệp | Nhà máy sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và chế biến tre, luồng xuất khẩu | Cụm CN Xuân Phú, xã Phú Nghiêm, Quan Hóa | 39.617,2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Báo cáo số 210/BC-STNMT ngày 14/12/2021; Tờ trình số 982/TTr-STNMT ngày 10/11/2022 | QĐ số 4103/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh v/v gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng | Còn 10/23 công trình chưa hoàn thành | SX
113 | Công ty CP đầu tư VITHA Milk | Trang trại chăn nuôi bò sữa | X. Vân Sơn, H. Triệu Sơn | 123517 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 161/KLTTSTNMT ngày 16/8/2021 | QĐ số 1718/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh cho gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng | Công ty đã san lấp mặt bằng, xây dựng một phần tường rào, hoàn thiện 01 nhà điều hành 02 tầng, 01 dãy nhà mái tôn và nhà bảo vệ phía Tây Bắc khu đất, 01 nhà xưởng mái tôn phía Đông Bắc, đổ móng và dựng các cột bê tông khu chuồng trại (chưa có vách và mái). | Nông nghiệp khác
114
115
116
117
118
114 | Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế ABC | Nhà máy may xuất khẩu | xã Yên Trung, huyện Yên Định |  | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 34/KLKT-STNMT ngày 27/9/2023; | QĐ số 4018/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh cho gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng
115 | Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Chế biến hải sản Thủy Tuấn | Xưởng thu mua, phân loại, sơ chế thủy sản Thủy Tuấn | phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn | 1.135 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 37/KLKT-STNMT ngày 09/10/2023; | QĐ 391/QĐ-BQLKKT ngày 24/11/2023 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
116 | Công ty TNHH Thương mại Sơn Thanh Phong | Khu thương mại và dịch vụ Sơn Thanh Phong | phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn | 2.209,5 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 38/KLKT-STNMT ngày 11/10/2023; | QĐ 390/QĐ-BQLKKT ngày 24/11/2023 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
117 | Công ty TNHH May công nghiệp xây dựng công trình Hoàng Long | Dự án văn phòng và xưởng chế biến tơ | Văn Lộc (Thuần Lộc) | 900 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Công văn số 6057/STNMT-TTr ngày 09/10/2019; Kết luận số 233/KLTT-STNMT ngày 30/12/2021;
118 | Công ty TNHH Anh Minh Giang | VP Đại diện và Cửa hàng kinh doanh giới thiệu sản phẩm NN sạch công nghệ cao | TT Ngọc Lặc, H. Ngọc Lặc | 1216 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 06/KLTT-STNMT ngày 23/02/2022
119 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Long 68 | Nhà máy chế biến lâm sản Minh Long | X. Trường Lâm, TX. Nghi Sơn | 7547.2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 14/KLTT-STNMT ngày 17/3/2022
120 | Công ty CP Chợ Bỉm Sơn | Chợ Trung tâm thị xã Bỉm Sơn | P. Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn | 9.136 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 28/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021;
121 | Công ty cổ phần Dokata | Nhà máy chế biến lâm sản Dokata | Thị trấn Thường Xuân, Thường Xuân | 38.882,4 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 137/KLTT-STNMT ngày 15/8/2021;
122 | Công ty TNHH 005 REO HUÊ | Khu cây xanh dịch vụ thể thao | Ba Đình, Bỉm Sơn | 4.638,5 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 25/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021;
123 | Công ty CP Tập đoàn Hồ Gươm | Nhà máy may Cẩm Hoàng- Chi nhánh Thọ Xuân. | Xã Xuân Lai, Thọ Xuân | 39.562,2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 133/KLTT-STNMT ngày 13/8/2021;
124 | Công ty TNHH Vinh Chung | Xây dựng Nhà máy gach không nung, gạch tuynel độ rỗng cao | TT Yên Cát, Như Xuân | 74.990 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 03/KLTT-STNMT ngày 07/4/2023;
125 | Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Lam Sơn - Bá Thước | xây dựng Nhà máy gạch Tuynel | Điền Trung, Bá Thước | 42.404 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 01/KLTT-STNMT ngày 07/4/2023;
126 | Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Giang Thái Sơn | Xây dựng Trang trại chăn nuôi lợn, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản và trồng cây ăn quả | Hoằng Xuân, Hoằng Hóa | 15.095,3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 20/KLTT-STNMT ngày 07/4/2023;
127 | Công ty TNHH TM Ngọc Nhâm | Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Ngọc Nhâm | Thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc | 16.328.3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 29/KLTT-STNMT ngày 10/5/2023;
128 | Công ty cổ phần Vôi công nghiệp Nghi Sơn | Nhà máy Vôi công nghiệp | Tân Trường, TX Nghi Sơn | 53.338.3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 04/KLTT-STNMT ngày 10/5/2023;
129 | Công ty TNHH thương mại Hùng Dung Cường | Trung tâm văn hoá, thể dục thể thao | Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn | 6.068 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 25/KLTT-STNMT ngày 22/5/2023;
130 | Công ty TNHH DVTM Trang Mai Anh | Khu Dịch vụ thương mại tổng hợp Trang Mai Anh | TT Rừng Thông, huyện Đông Sơn | 1.844,5 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 08/KLKT-STNMT ngày 19/9/2023;
131 | Công ty TNHH Chu Hương | Cửa hàng xăng dầu và khu dịch vụ thương mại Tây Tiến | TT Rừng Thông, huyện Đông Sơn | 3.571,1 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 28/KLKT-STNMT ngày 13/9/2023;
132 | Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Dragon | Khu kinh doanh giới thiệu sản phẩm vật liệu xây dựng | xã Đông Minh, huyện Đông Sơn | 6036,7 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 29/KLKT-STNMT ngày 15/9/2023;
133 | Công ty TNHH Minh Thuyết TH | Xưởng sản xuất gia công các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược Hoàng Thảo Mộc | thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn | 4491,2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 30/KLKT-STNMT ngày 19/9/2023;
134 | Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Vạn Xuân | Khu dịch vụ phức hợp Vạn Xuân | tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa | 2502,2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 11/KLKT-STNMT ngày 12/10/2023;
135 | Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thăng Long Gold | Khu văn phòng thương mại tổng hợp | phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa | 6023,1 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 50/KLKT-STNMT ngày 12/11/2023;
136 | Công ty TNHH Phú Hưng Thanh | Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Phú Hưng Thanh | thị trấn Thiệu Hoá và xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hoá | 4688,9 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 33/KLKT-STNMT ngày 27/9/2023;
137 | Công ty TNHH Quỳnh Mạnh | Khu dịch vụ tổng hợp Quỳnh Mạnh | xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân | 4373,3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 09/KLKT-STNMT ngày 23/9/2023;
138 | Công ty TNHH Lan Chi Busine.ss Hà Nam | Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Lan Chi | thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân | 19.250,1 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 10/KLKT-STNMT ngày 29/9/2023;
139 | Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Toàn Cầu SOS | Khu thương mại dịch vụ tổng hợp | thị trấn Thọ Xuân và xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân | 5000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 21/KLKT-STNMT ngày 12/10/2023;
140 | Công ty CP Thương mại Trường Xuân | Trung tâm dịch vụ thương mại Trường Xuân | thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân | 18100 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 22/KLKT-STNMT ngày 20/10/2023;
141 | Công ty TNHH Phúc Lộc TĐ | Xây dựng Khu thương mại dịch vụ nông lâm sản | xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân | 8000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 36/KLKT-STNMT ngày 03/10/2023;
142 | Công ty TNHH Vinh Quyền Group | Khu kinh doanh dịch vụ thương mại hỗn hợp Vinh Quyền | xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân | 3146,4 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 44/KLKT-STNMT ngày 02/11/2023;
143 | Công ty TNHH Đạm Xuân | Bến xe khách và khu kinh doanh thương mại dịch vụ Thạch Quảng | xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành | 19.935,2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 12/KLKT-STNMT ngày 03/10/2023;
144 | Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ và thể thao WinWin | Khu bể bơi, thể thao dưới nước vui chơi giải trí và dịch vụ, ăn uống | thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành | 10.654 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 13/KLKT-STNMT ngày 05/10/2023;
145 | Công ty TNHH Minh Long | Dịch vụ sửa chữa ô tô, bãi đỗ xe, nhà nghỉ ca công nhân và nhà điều hành | xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành | 8.707,3 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 20/KLKT-STNMT ngày 12/10/2023;
146 | Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nam Thanh | Khu kinh doanh thương mại và dịch vụ Nam Thanh | thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành | 3.961,9 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 27/KLKT-STNMT ngày 26/10/2023;
147 | Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh gạch không nung Thạch Bình | Nhà máy gạch không nung Thạch Bình | xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành | 20000 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 31/KLKT-STNMT ngày 22/9/2023;
148 | Công ty Cổ phần Thần nông Thanh Hoá | Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, ươm trồng cây giống | xã Thành Long, huyện Thạch Thành | 34602,7 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 32/KLKT-STNMT ngày 25/9/2023;
149 | Công ty TNHH Chế biến lâm sản Anh Kiên | Nhà máy chế biến gỗ Anh Kiên | xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành | 21.245,5 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 35/KLKT-STNMT ngày 27/9/2023;
150 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thành Kính | Khu thương mại dịch vụ tổng hợp | thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống | 5.919 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 17/KLKT-STNMT ngày 07/10/2023;
151 | Công ty TNHH Hoàng Sơn Tùng | Khu kinh doanh dich vụ tổng hợp Hoàng Sơn Tùng | xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống | 3.075 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 18/KLKT-STNMT ngày 07/10/2023;
152 | Công ty cổ phần Việt Thành Công – VTCI | Đầu tư xây dựng Nhà máy nước Vĩnh Hùng | xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc | 4.639,2 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 24/KLKT-STNMT ngày 20/10/2023;
153 | Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại BIMIVINA | Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Vĩnh Lộc | xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc | 9034,1 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 35/KLKT-STNMT ngày 29/10/2023;
154 | Công ty Cổ phần Xây dựng 911 | Khu dịch vụ thể thao Vĩnh Tân | xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc | 8.582,6 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 36/KLKT-STNMT ngày 29/10/2023;
155 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Châu Long | Cụm thương mại dịch vụ Châu Long (Đợt 1) | phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn | 13.646,9 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 23/KLKT-STNMT ngày 20/10/2023;
156 | Công ty TNHH Điệp Chi | Xưởng sữa chữa, cơ khí tàu thuyền Điệp Chi | phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn | 800 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 51/KLKT-STNMT ngày 13/11/2023;
157 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại số 1 Đồng Tâm | Trường mầm non quốc tế Pink House | phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn | 6734 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 52/KLKT-STNMT ngày 18/11/2023;
158 | Công ty Xăng dầu Thanh Hóa | Kho Xăng dầu Petrolimex Thanh Hóa | phường Hải Yến, thị xã Nghi Sơn | 38.513 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 53/KLKT-STNMT ngày 18/11/2023;
159 | Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Xuất nhập khẩu Boss Farm | Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Vạn Thắng | xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh | 18.100 | Chậm tiến độ đầu tư vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 | Kết luận số 42/KLKT-STNMT ngày 02/11/2023;